| СОГЛАСОВАНО Зам.директора по ВР _________ Н.Ю.Якимова «30» августа 2011г | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ № 1 _________ М.А.Переселкова «30» августа 2011г |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

ИМ. З. Я. ЛАВРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

СОЦИАЛЬНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«РОДНОЙ РУССКИЙ»

Паспорт педагогического проекта

| Юридический адрес | 353740 Краснодарский край ст. Ленинградская, ул. Красная, 168 телефон 8(245) 3-67-59 электронный адрес: school1@len.kubannet.ru |
| --- | --- |
| Идея проекта | сохраним язык - сохраним Отечество |
| Название | Родной русский |
| Разработчик | Трофименко Т. И., учитель русского языка и литературы |
| Исполнители | учащиеся 5 е,в, 11 а классов |
| Сроки реализации | 2011-2012 годы |
| Цель проекта | проведение просветительской, исследовательской и агитационной деятельности, направленной на пропаганду среди учеников школы, общественности понимания ценности родного языка. |

ПРОБЛЕМА. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Русский язык – это язык исторического братства народов, язык действительно международного общения. Он является не просто хранителем целого пласта поистине мировых достижений, но и живым пространством многомиллионного русского мира, который, конечно, значительно шире, чем сама Россия. Поэтому, как общее достояние многих народов, русский язык никогда не станет языком ненависти или вражды, ксенофобии или национализма.

В современном мире наша страна столкнулась с проблемой засорения русского языка различными «орусифицированными» иностранными словами, не несущими в себе смыслового толка. Такие слова не только вносят неразбериху в русский язык, но и паразитируют на нем, обедняя лексикон нашей молодежи.

Нам нужно оберегать наш язык от словесной экспансии таких слов-паразитов. Нужно бдительней следить за своей речью и речью своих друзей, знакомых, соседей, сотрудников, пользоваться только теми словами, смысл которых понятен каждому. Если каждый разумный гражданин нашей необъятной родины будет помнить о лексических, грамматических, орфографических и многих других богатствах нашего языка, то он никогда не позволит ущемлять его.

Язык — это же не только метод общения, также он является одним из признаков жизни народа, его использующего; это книга, в которой отображается вся история развития народа, весь его исторический путь, начиная от древнейших времен до наших дней. В каждом слове прослеживается историческое прошлое, неотступно сопровождающее людей; прослеживается настоящее, и, возможно, будущее всех тех, кто с молоком матери впитывал в себя русские слова, наполненные любовью близких и дорогих сердцу людей.

Цель:  проведение  просветительской, исследовательской и агитационной деятельности, направленной на пропаганду среди учеников школы, общественности понимания ценности родного языка.

Задача: воспитание осознанного понимания ценности родного языка.

Идея проекта - сохраним язык - сохраним Отечество.

ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП

Срок реализации этапа: сентябрь 2011 года – октябрь 2011 года

Задачи данного этапа:

- анализ нормативно-правовой базы;

- изучение и анализ научного, методического, информационного и технического обеспечения проекта;

- создании условий для осмысления всеми субъектами педагогического процесса ценностей индивидуализации образования.

| n¦n | Содержание работы | Ответственные за исполнение | Нормативно-правовое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение лекций соответствующей тематики на методическом совете школы, ШМО, на ученических советах, в 5 классах | Т.И. Трофименко, учитель | протоколы |
|  | Создание инициативной группы проекта | Т.И. Трофименко, учитель | протоколы |
|  | Разработка программного обеспечения для организации работы по реализации проекта | Т.И. Трофименко, учитель | программы |
|  | Разработка системы индикаторов (количественных и качественных показателей) эффективности деятельности участников педагогического процесса по направлению проекта | Н.Н. Жадобина, педагог-психолог |  |

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Создана инициативная группа учащихся по реализации проекта.

- Разработаны и рецензированы программы внеурочной деятельности по реализации проекта.

- Разработана система индикаторов эффективности деятельности участников педагогического процесса по тематике проекта.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  ЭТАП

Срок реализации этапа: октябрь 2011  года

Задачи данного этапа:

- диагностика участников проекта (учащихся);

- внесение коррективов в проектную инициативу.

| n¦n | Содержание работы | Ответственные за исполнение | Нормативно-правовое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конкурс «Грамотей-спринт», г. Екатеринбург | Т.И. Трофименко, учитель | аналитическая информация о результатах конкурса |
|  | Презентация результатов на педагогических собраниях, родительских собраниях, классных часах | Т.И. Трофименко, учитель | протоколы |
|  | Диагностика сформированности ключевых компетентностей учащихся | Т.И. Трофименко, учитель | аналитическая информация о результатах диагностики |
|  | Формирование состава НОУ | Т.И. Трофименко, учитель | протокол |

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Проведена диагностика учащихся 5 е и в классов.

- Утверждён состав Научного общества учащихся.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП

Срок реализации этапа: октябрь  2011  года – апрель 2012 года

Задачи данного этапа:

- проведение  просветительской, исследовательской и агитационной деятельности, направленной на пропаганду среди учеников школы, общественности понимания ценности родного языка.

| n¦n | Содержание работы | Ответственные за исполнение | Нормативно-правовое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Осуществление родительских лекториев | классные руководители | протоколы |
|  | Социальная реклама «За чистоту русского языка» | учащиеся 5 классов | презентации |
|  | Конкурсы статей в газету | учащиеся 5 классов | Статьи, грамоты |
|  | Конкурс «Самая лучшая тетрадь по русскому языку» | Т.И. Трофименко, учитель | аналитическая информация |
|  | Серия открытых уроков и внеклассных занятий | Т.И. Трофименко, учитель | аналитическая информация |
|  | Классные часы в поддержку русского языка | учащиеся 5 классов | Сценарии |
|  | Организации дистанционного обучения: организация телемостов | Т.И. Трофименко, учитель | аналитическая информация |
|  | Участие в работе НОУ | члены НОУ | План работы НОУ |
|  | Участие в дистанционных олимпиадах краевого и федерального значения | Т.И. Трофименко, учитель | План работы НОУ |
|  | Участие в научно-практических конференциях муниципального, регионального, федерального уровней | Т.И. Трофименко, учитель | План работы НОУ |
|  | Пополнение сайта «Проектная деятельность учащихся» | Т.И. Трофименко, учитель | аналитическая информация |

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Созданы индивидуальные образовательные траектории учащихся, членов НОУ.

- Разработаны планы работы с учащимися с использованием технологии тьюторского сопровождения.

- Разработаны маршрутные карты для реализации поставленных задач.

- Повысилось качество участия в проектно-исследовательских конкурсах и олимпиадах не мене чем на 5%.

- Повысилось количество учащихся, работающих в проектном режиме не менее чем на 50 %  учащихся.

ИТОГОВЫЙ ЭТАП

Срок реализации этапа: май 2012  года

Задачи данного этапа:

- организация обобщения и распространения передового педагогического опыта по тематике проекта.

| n¦n | Содержание работы | Ответственные за исполнение | Нормативно-правовое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение анкетирования родителей, учащихся на выходе | Т.И. Трофименко, учитель | аналитическая информация |
|  | Издание сборника «Чисто по-русски» | Т.И. Трофименко, учитель | аналитическая информация |
|  | Проведение обучающего семинара для учителей русского языка и литературы | Т.И. Трофименко, учитель | аналитическая информация |
|  | Осуществление родительских лекториев | классные руководители | Протоколы |
|  | Обобщение и внесение в школьный банк данных педагогического опыта по тематике проекта | Т.И. Трофименко, учитель | аналитическая информация |
|  | Участие в научно-практических педагогических конференциях муниципального, регионального, федерального уровней | Т.И. Трофименко, учитель | аналитическая информация |
|  | Освещение результатов в СМИ | Т.И. Трофименко, учитель | аналитическая информация |

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Издание сборника «Чисто по-русски».

- Публичный отчёт по выполнению проекта (ежеквартально).

- Обобщен и внесён в школьный банк данных ППО.